## UBIK - User Story Mapping y Pro
Id Jira | Historia de Usuario | Épica | Sprint / Release | Fase del Flujo | Asignado A | Story Points | Prioridad
SCRUM-6 | Planificación del Trabajo y Configuración del Tablero | EPIC-0: Gestión y Planificación | Sprint 1 | Planificación y QA | Matías Marín Lagos | 3 | Alta
SCRUM-10 | Documentación de Arquitectura e Informe de Avance | EPIC-0: Gestión y Planificación | Sprint 1 | Planificación y QA | Benjamín Montero | 5 | Alta
SCRUM-15 | Configuración del Entorno de Desarrollo y Repositorio | EPIC-1: Configuración Base | Sprint 1 | Planificación y QA | Benjamín Montero | 5 | Alta
SCRUM-20 | Diseño e Implementación de la Base de Datos Geoespacial | EPIC-1: Configuración Base | Sprint 1 | Planificación y QA | Matías Marín Lagos | 8 | Alta
SCRUM-24 | Módulo de Autenticación y Autorización de Usuarios | EPIC-1: Configuración Base | Sprint 1 | Onboarding y Autenticación | Matías Marín Lagos | 8 | Alta
SCRUM-30 | Documentación y Verificación de API Base con Swagger | EPIC-1: Configuración Base | Sprint 1 | Planificación y QA | Benjamín Montero | 3 | Media
SCRUM-34 | Mapa Interactivo Georreferenciado con Centrado GPS | EPIC-2: Módulo Geoespacial | Sprint 2 | Exploración Geoespacial | Benjamín Montero | 8 | Alta
SCRUM-40 | Filtrado de Eventos por Radio de Distancia Geoespacial | EPIC-2: Módulo Geoespacial | Sprint 2 | Exploración Geoespacial | Matías Marín Lagos | 8 | Alta
SCRUM-45 | Optimización Geoespacial para Latencia Inferior a 300 ms | EPIC-2: Módulo Geoespacial | Sprint 2 | Exploración Geoespacial | Matías Marín Lagos | 5 | Alta
SCRUM-49 | Ficha Publicitaria Informativa para Eventos Gratuitos | EPIC-2: Módulo Geoespacial | Sprint 2 | Descubrimiento e IA | Benjamín Montero | 5 | Alta
SCRUM-54 | Integración con Pasarela de Pagos (Webpay Plus / Mercado Pago) | EPIC-3: Módulo Transaccional e IA | Sprint 3 | Transacción y Entradas | Benjamín Montero | 8 | Alta
SCRUM-60 | Generación y Asignación de Código Único de Compra (CUC) | EPIC-3: Módulo Transaccional e IA | Sprint 3 | Transacción y Entradas | Matías Marín Lagos | 5 | Alta
SCRUM-65 | Motor de Búsqueda por Lenguaje Natural y Recomendación IA | EPIC-3: Módulo Transaccional e IA | Sprint 3 | Descubrimiento e IA | Benjamín Montero | 8 | Media
SCRUM-72 | Panel Web de Auditoría e Ingresos para Organizadores | EPIC-4: Módulo de Auditoría | Sprint 4 | Auditoría y Verificación | Benjamín Montero | 8 | Alta
SCRUM-77 | Módulo de Verificación de Entradas CUC en Tiempo Real | EPIC-4: Módulo de Auditoría | Sprint 4 | Auditoría y Verificación | Matías Marín Lagos | 5 | Alta
SCRUM-82 | Pruebas Integrales de Carga, Latencia y Calidad (QA) | EPIC-5: Calidad y Despliegue | Sprint 4 | Planificación y QA | Matías Marín Lagos | 5 | Alta